## Hoja1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto: | ServiceHomeStore
Jefe de Proyecto: | Tirado Julca, Juan Jose
Fecha de Inicio: | 2020-10-28
Fecha de termino: | 2021-01-20
Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | Recurso | % de avance
Gestion y Negocio: | [14 empty] | 100%
Elaboracion del Plan del proyecto | x | x | x | [10 empty] | Alberto(Ft), Alvarado(Bk), Cortez(Ft), Maita(Ft), Tirado(Jp) | 100%
Elaboracion del cronograma del proyecto | x | x | x | [10 empty] | Tirado(JP) | 100%
Elaboracion del Documento de Negocio | x | x | x | [10 empty] | Aquino(Ft), Quinteros(FS), Rojas(Bk) | 100%
Hito #1: 11/11/2020
Elaboracion decumento de especificación de requisitos
Elaboración de la especificación del requisito 01: Login |  |  |  | x | [9 empty] | Alvarado(Bk), Cortez(Ft),Quinteros(Fs) | 100%
Elaboración de la especificación del requisito 02:Agregar servicios |  |  |  | x | [9 empty] | Alvarado(Bk), Cortez(Ft),Tirado(Jp) | 100%
Elaboración de la especificación del requisito 03:Editar servicios |  |  |  | x | x | [8 empty] | Aquino(Ft), Maita(Ft) | 100%
Elaboración de la especificación del requisito 04:Borrar servicios |  |  |  | x | x | [8 empty] | Aquino(Ft), Maita(Ft) | 100%
Elaboración de la especificación del requisito 05: Visualizacion de los servicios en la portada |  |  |  | x | x | [8 empty] | Quinteros(Fs),Tirado(Jp) | 100%
Elaboración de la especificación del requisito 06: Perfil del usuario |  |  |  | x | x | [8 empty] | Alvarado(Bk), Cortez(Ft),Tirado(Jp) | 100%
Elaboración de la especificación del requisito 07: Editar perfil del usuario |  |  |  |  | x | [8 empty] | Tirado(Jp), Aquino(Ft), Quintero(Fs) | 100%
Elaboración de la especificación del requisito 08: Eliminar cuenta |  |  |  |  | x | [8 empty] | Alberto(Ft), Rojas(Bk) | 100%
Elaboración de la especificación del requisito 09: Gestion de servicios |  |  |  |  | x | [8 empty] | Maita(Ft), Frank(Bk), Rojas(Bk) | 100%
Elaboración de la especificación del requisito 010: Seccion de busqueda de servicio |  |  |  |  | x | [8 empty] | Alberto(Ft),Cortez(Ft) | 100%
Elaboración de la especificación del requisito 011: Seccion de discusión en los servicios |  |  |  |  | x | [8 empty] | Quinteros(Fs), Rojas(Bk), Tirado(Jp) | 100%
Elaboración de la especificación del requisito 012: Adquirir servicios |  |  |  |  | x | [8 empty] | Cortez(Ft),Quinteros(Fs),Tirado(Jp) | 100%
Elaborar Documento de analisis
Elaborar diagramas de actividades | [5 empty] | x | [7 empty] | Aquino(Ft), Alvarado(Bk), Tirado(Jp) | 100%
Elaborar diagramas de casos de uso | [5 empty] | x | [7 empty] | CortezFs) | 100%
Elaborar prototipos | [5 empty] | x | [7 empty] | Tirado(Jp) | 100%
Elaborar Documento de diseño
Elaborar diagrama Entida- Relacion | [5 empty] | x | [7 empty] | Tirado(Jp) | 100%
Elabaorar diagrama de clases | [5 empty] | x | [7 empty] | Maita(Ft) | 100%
Elaborar el diagrama de la Base de datos | [5 empty] | x | [7 empty] | Rojas(Bk) | 100%
Hito #2: 1/12/2020
Creacion de base datos
Creacion de la tabla users | [6 empty] | x | [6 empty] | Quinteros(Fs) | 100%
Creacion de la tabla servicios | [6 empty] | x | [6 empty] | Tirado(Jp) | 100%
Codificacion:
Desarrollo frontend
Elaborar el registro de usuarios | [6 empty] | x | [6 empty] | Cortez(Ft), Maita(Ft) | 100%
Elaborar el login | [6 empty] | x | [6 empty] | Cortez(Ft),Alberto(Ft) | 100%
Elaborar la portada de la web(responsive) | [6 empty] | x | [6 empty] | Quinteros(Fs) | 0%
Elaborar la seccion de agregar servicios | [7 empty] | x | x | x |  |  |  | Cortez(Ft),Tirado(Jp) | 0%
Elaborar la opcion editar servicios | [7 empty] | x | x | x |  |  |  | Aquino(Ft), Tirado(Jp) | 0%
Elaborar la opcion eliminar servicio | [7 empty] | x | x | x |  |  |  | Aquino(Ft), Tirado(Jp) | 0%
Desarrollo Backend | [14 empty] | 0%
Elaborar el registro de usuarios | [13 empty] | Alvarado(Bk),Rojas(Bk) | 100%
Elaborar el login | [13 empty] | Alvarado(Bk),Rojas(Bk) | 100%
Elaborar la seccion de agregar servicios | [7 empty] | x | x | x |  |  |  | Rojas(Bk),Tirado(Jp) | 0%
Elaborar la opcion editar servicios | [7 empty] | x | x | x |  |  |  | Quinteros(Fs),Tirado(Jp) | 0%
Elaborar la opcion eliminar servicio | [7 empty] | x | x | x |  |  |  | Quinteros(Fs),Tirado(Jp) | 0%
Hito #3: 27/12/2020 | [14 empty] | 0%
Desarrollo frontend | [14 empty] | 0%
Elaborar la seccion perfil de usuario | [10 empty] | x |  |  | Cortez(Ft),Alberto(Ft) | 0%
Elaborar la opcion de editar perfil | [10 empty] | x | x |  | Alberto(Ft),Maita(Ft) | 0%
Elaborar la opcion eliminar cuenta | [10 empty] | x | x |  | Aquino(Ft), Quinteros(Fs) | 0%
Elaborar la secccion de busqueda | [10 empty] | x | x |  | Aquino(Ft), Maita(Ft) | 0%
Elaborar la opcion adquerir servicios | [10 empty] | x | x |  | Alberto(Ft),Tirado(Jp) | 0%
Elaborar la seccion de discusion | [10 empty] | x | x |  | Alvarado(Bk), Rojas(Bk) | 0%
Desarrollo Backend | [14 empty] | 0%
Mostrar los servicios en la portada | [10 empty] | x |  |  | Alvarado(Bk), Rojas(Bk) | 0%
Elaborar la seccion perfil de usuario | [10 empty] | x |  |  | Alvarado(Bk),Tirado(Jp) | 0%
Elaborar la opcion de editar perfil | [10 empty] | x | x |  | Rojas(Bk),Tirado(Jp) | 0%
Elaborar la opcion eliminar cuenta | [10 empty] | x | x |  | Alvarado(Bk), Quinteros(Fs) | 0%
Elaborar la secccion de busqueda | [10 empty] | x | x |  | Rojas(Bk),Tirado(Jp) | 0%
Elaborar la opcion adquerir servicios | [10 empty] | x | x |  | Quinteros(Fs), Rojas(Bk) | 0%
Elaborar la seccion de discusion | [10 empty] | x | x |  | Quinteros(Fs),Tirado(Jp) | 0%
Pruebas: | [14 empty] | 0%
Realizar pruebas unitarias | [11 empty] | x | x | Aquino(Ft),Cortez(Ft), Rojas(Bk) | 0%
Realizar pruebas de integracion | [11 empty] | x | x | Alvarado(Bk),Quinteros(Fs), Tirado(Jp) | 0%
Hito #4 :11/01/2020 | [14 empty] | 0%
Ayuda al usuario: | [14 empty] | 0%
Elaborar el manual de usuario | [12 empty] | x | Alberto(Ft),Alvarado(Bk),Cortez(Ft),Maita(Ft),Rojas(Bk) | 0%
Estabecer estrategias de despliegue | [12 empty] | x | Tirado(Jp), Quinteros(Fs), Aquino(Ft) | 0%
Instalacion | [12 empty] | x | Alberto(Ft),Alvarado(Bk),Cortez(Ft),Maita(Ft),Tirado(Jp) | 0%
Actualizaccion | [12 empty] | x | Tirado(Jp), Quinteros(Fs), Aquino(Ft) | 0%
Monitoreo de los clientes | [12 empty] | x | Alvarado(Ft),Aquino(Ft),Cortez(Ft),Quinteros(Fs), Tirado(Jp) | 0%